## Hoja1
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamiento para la Ejecución Presupuestaria 2022 el Gobierno General Nacional |  |  |  |  | 2022-05-13 | 1
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0210- Ministerio de Agricultura
Subcapítulo | 01- Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora | 0001- Ministerio de agricultura
Misión | Formular y dirigir las políticas agropecuarias de acuerdo con los planes generales de desarrollo del país, articular las actividades entre las instituciones del sector, promover el desarrollo económico y social rural para el mejoramiento de las condiciones de vida del campo, además de garantizar la seguridad alimentaria. Así como la generación y calidad de empleos para impulsar la capacidad productiva y la competitividad de los productos agropecuarios en los mercados nacionales e internacionales.
Visión | Un sector agropecuario eficiente, competitivo, innovador y emprendedor que sirva de base a la economía dominicana, proporcionándole fuente alimentaria a la población, generador de oportunidades, beneficios económicos y sociales para los(as) productores(as) y consumidores(as).
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | 3-. Desarrollo Productivo.
Objetivo general: | 3 | 3.5-. Estructura productiva.
Objetivo(s) específico(s): | 3 | 3.5.3 Elevar la productividad, competitividad, sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.
III. Información del Programa
Nombre: | Programa 11: Fomento de la producción agrícola
Descripción: | Este programa tiene como objetivo beneficiar a productores agrícolas en todo el país, dotándolos de insumos y material de siembra.
Beneficiarios: | Pequeños y medianos productores agrícolas de todo el territorio nacional.
Resultado Asociado: | Aumentar el dinamismo de la producción agropecuaria, medido como la tasa de crecimiento promedio cuatrienal, de 14.58% en el año 2020 a 29% en el año 2024.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
17225474831 |  | 17291458194.55 |  |  | 496436384.04 |  |  | 2.871%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
Producto 6234 | Productores agrícolas reciben insumos y material de siembra para el fomento y desarrollo de la producción nacional. | 94500 | 2108695595 | 37800 | 632608678 | 9028 | 482748091.09 | 23.88% | 76.31%
Producto 6800 | Agroempresas Agrícolas reciben capacitación y asistencia técnica para dar valor agregado a la producción. | 1500 | 110499816 | 600 | 33149944 | 265 | 11633989.23 | 44.17% | 35.1%
Producto 6236 | Productores reciben apoyo y asistencia para la producción de frutales | 4500 | 36879305 | 1800 | 11063792 | 1444 | 105386.81 | 80.22% | 0.9525%
Producto 6801 | Productores reciben plántulas in-vitro. | 1000 | 15813311 | 350 | 4743993 | 481 | 1590202.81 | 137.4% | 33.52%
Producto 6802 | Políticas y Acciones interinstitucionales Coordinadas para la población rural | 1500 | 46000000 | 600 | 13800000 | 3252 | 358714.1 | 542% | 2.599%
Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 6234: Productores agrícolas reciben insumos y material de siembra para el fomento y desarrollo de la producción nacional.
Descripción del producto: | Este producto tiene el propósito de dinamizar e incentivar la producción agrícola, con este fin, el Ministerio de Agricultura (MARD), hizo entrega de semillas y otros materiales de siembra como: Plantitas de cacao, cepas y plantas de plátano y banano y camionadas de esquejes de yuca y abanas de batata a productores agrícolas.
Logros alcanzados: | Las unidades responsables del reporte de este producto son: Bioarroz, los departamentos de Producción: Semillas y Cacao, los cuales programaron beneficiar a 37,800 productores con la entrega de material de siembra de alta calidad genética e insumos agrícolas, con el objetivo de incrementar la producción y productividad de sus predios. Logrando la ejecución de 9,028 productores beneficiados, de los cuales 8,769 fueron hombres y 259 mujeres, cumpliendo con un 23.88% de la programación. Para un déficit o desvío negativo de 28,772 productores sin recibir insumos ni material de siembra, equivalente al 76.12% en la ejecución física establecida.
Causas y justificación del desvío: | Para el producto 6234, la razón del desvío negativo de 28,772 productores sin beneficiar, equivalente al 76.12% de la programación no realizada, en el trimestre Abril-Junio 2022, se debió, a que la compra de insumos para la producción en diversas zonas del país no se recibió a tiempo, provocando retrasos en las actividades programadas del departamento de Producción. Además, se presentaron bajas en la cantidad de solicitudes de insumos por parte de los productores, afectando directamente en la producción y distribución de productos agropecuarios.
Datos financieros: | Con respecto a lo financiero, la programación del producto 6234 fue de RD$632,608,678.00, logrando una ejecución en las finanzas de RD$482,748,091.09, equivalente a 76.31%, presentando un desvío negativo de RD$149,860,586.91, igual a 23.69% de la asignación presupuestaria.
Análisis de los Logros y Desviaciones
Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 6800: Agroempresas Agrícolas reciben capacitación y asistencia técnica para dar valor agregado a la producción.
Descripción del producto: | Consiste en apoyo brindado con capacitación y asistencia técnica a productores y técnicos, realizando cursos, talleres, reuniones y visitas con el objetivo de transferir conocimientos de la importancia que ofrece laborar de forma asociadas y organizadas como son las Agroempresas, que permite proporcionar valor agregado a su producción agrícola por medio del fomento de la agrodustria.
Logros alcanzados: | Para el fomento y desarrollo de las Agro empresas a nivel nacional, este departamento tenía como meta asistir y capacitar membrecía de 600 Agro empresas, de las cuales, fueron visitadas 265 Agro empresas, equivalente al 44.17% de la meta establecida. Logrando un déficit de agro empresas no asistidas y capacitadas de 335, igual a un 55.83% en el periodo abril – junio 2022.
Causas y justificación del desvío: | En el trimestre Abril-Junio del 2022, este producto presentó un desvío de 335 agroempresas no asistidas, indicando el 55.83% de programación no ejecutada, debido a inconvenientes al momento de la realización de las actividades de capacitación y asistencia técnica, en aspectos como: falta de combustible, falta de transporte. asi, como tambien, de la derogación presupuestaria, afectando en el avance de logros según la programación de la unidad ejecutora, quienes operan en un 60% de su capacidad a nivel nacional.
Datos financieros: | Con respecto a lo financiero, la programación presentada en este producto fue de RD$33,149,944.00, lográndose una ejecución de RD$11,633,989.23, equivalente a 35.10%, presentando un desvío negativo de RD$21,515,954.77, igual a 64.90%.
Análisis de los Logros y Desviaciones
Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 6236: Productores reciben apoyo y asistencia para la producción de frutales
Descripción del producto: | Consiste en beneficiar con apoyo, asistencia técnica y capacitación a productores para la producción y distribución de plantas frutales como: mango, lechosa, aguacate, guayaba, cítricos, entre otros.
Logros alcanzados: | Respecto a este producto, el departamento de frutales tuvo como meta apoyar, asistir y capacitar 1,800 productores y técnicos para la producción de frutas en el trimestre abril– junio del 2022, de los cuales fueron beneficiados 1,444, indicándose que del total de favorecidos 1,091 fueron hombres y 353 mujeres, equivalentes al 80.22% de la meta programada. Para un desvío negativo de 356 productores de frutales, equivalente a un 19.78%.
Causas y justificación del desvío: | El Departamento de Frutales (DEFRUT), con un desvío de 356 productores sin recibir asistencia técnica, con respecto a la meta, indicando el 19.78%, presentó varios inconvenientes durante el segundo trimestre del año 2022, indicados a continuación: 1. La condición del tiempo, como las fuertes lluvias durante ese periodo que, en algunas zonas como Sabana Grande de Boyá, afectaron a las actividades de siembra, llenado de fundas a tiempo, el acantarado y trasplante de plantas, 2. Se paralizaron las actividades de acondicionamiento de plantas, en la zona de Pantoja, debido a que los recursos necesarios no se encontraban disponibles. 3. Las actividades programadas de asistencia técnica se vieron afectadas debido a que no se contaba con transporte para el personal.
Datos financieros: | Con relación a la programación financiera, este producto obtuvo una asignación presupuestaria de RD$11,063,792.00 durante el periodo mencionado, ejecutándose de esta RD$105,386.81, equivalente a 0.95% de lo programado, presentando un desvío financiero negativo de RD$10,958,405.19, igual a 99.05%.
Análisis de los Logros y Desviaciones
Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 6801: Productores reciben plántulas in-vitro.
Descripción del producto: | Consiste en producir y distribuir plántulas In-vitro de plátano con alto valor genético.
Logros alcanzados: | El Laboratorio de Micropropagación de Plántulas In-Vitro (BIOVEGA), como unidad ejecutora de este producto, tuvo como meta de beneficiar a 350 productores de plátanos Invitro en el segundo trimestre del 2022, de los cuales salieron beneficiados 481 agricultores (450 hombres y 31 mujeres), para un 137.43% de la meta establecida. Presentando un superávit de 131 productores, igual a 37.43% de productores beneficiados por encima de la meta establecida.
Causas y justificación del desvío: | El desvío positivo de 131 productores, indicando el 37.43% de la programación fue debido a que parte de los 481 productores beneficiados con plántulas in-vitro recibieron dicha distribución a través del departamento de Producción (440 productores: 419 hombres y 21 mujeres), quienes distribuyen gracias a BIOVEGA.
Datos financieros: | Con relación a la programación financiera, este producto tuvo un presupuesto asignado de RD$4,743,993.00, ejecutándose un total de RD$1,590,202.81 de la programación, igual a 33.52%, presentando un desvío negativo de RD$3,153,790.19, para el 66.48% de la programación.
Análisis de los Logros y Desviaciones
Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 6802: Políticas y Acciones interinstitucionales Coordinadas para la población rural.
Descripción del producto: | Consiste en propiciar la participación y apoyo de los programas de capacitación para jóvenes profesionales agropecuarios, identificar y coordinar con las comunidades rurales y otras instancias, obras de infraestructura tendientes a mejorar la calidad de vida de la población rural, así como impulsar un modelo económico que priorice la seguridad alimentaria y nutricional, favoreciendo el mejoramiento de las condiciones de vida de la población dominicana.
Logros alcanzados: | El Viceministerio de Desarrollo Rural, en el periodo Abril-Junio del 2022, contó con una programación de 600 beneficiados en asistencia y capacitación, con el objetivo de fomentar el empoderamiento de los territorios rurales, así como el fortalecimiento de las organizaciones rurales, logrando favorecer a 3,252, de los cuales 3,233 son productores (1,964 hombres y 1,269 mujeres) y 19 son organizaciones beneficiadas con fortalecimiento institucional. Esto representa el 542.00% de la ejecución con respecto a la meta. Se produce un superávit de 2,652 favorecidos, equivalente a un 442.00%.
Causas y justificación del desvío: | El producto 6802, comprendido por el Viceministerio de Desarrollo Rural, gracias al apoyo logístico y participación de Instituciones internas y, sobre todo, externas, favorecieron al logro de las actividades de asistencia técnica y capacitación para el fomento del crecimiento institucional, logrando un superávit de 2,652 personas asistidas, ejecutándose un 442.00% por encima de la meta, además del interés en educar a la población sobre aspectos sociales relevantes, como programas y proyectos enfocados a los jóvenes rurales, impulsando las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).
Datos financieros: | En el ámbito financiero, para el periodo Abril-Junio del 2022, este producto tenía programado recibir RD$13,800,000.00, ejecutando la unidad ejecutora un total de RD$358,714.10, para un 2.60%, quedando como desvío negativo RD$13,441,285.90, igual al 97.40%.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
De acuerdo con la oportunidad de mejora del programa 11, se pueden señalar las siguientes: 1.Recibir recursos económicos de forma eficiente para la obtención de material gastable para la investigación, además de impartir capacitación en las parcelas demostrativas usadas en los estudios y prácticas del laboratorio. Así también, para poder comprar materia prima, que permita cumplir o sobrepasar la meta propuesta. 2.Se espera que, para los meses Julio-Diciembre del año 2022, se puedan realizar todas las actividades programadas del Ministerio y así se puedan recibir ayuda logística y financiera a tiempo, para poder desarrollar eficientemente los programas y proyectos que ejecutan las unidades ejecutoras. 3.Se necesita contar con apoyo para las actividades a ejecutar, como vehículos para el desplazamiento y transportación del personal y el material de siembra e insumos agrícolas a ser utilizados. 4. Se debe contar con personal calificado para realizar labores derivadas de la unidad ejecutora en las distintas Direcciones Regionales, a fin de operar con mayor eficiencia y lograr los objetivos propuestos.
III. Información del Programa
Nombre: | Programa 12: Transferencia de tecnologías agropecuarias.
Descripción: | Consiste en beneficiar a pequeños y medianos productores agrícolas y pecuarios en todo el país, con asistencia técnica para la transferencia de tecnología.
Beneficiarios: | Productores agrícolas y productores pecuarios.
Resultado Asociado: | Aumentar el desarrollo de tecnologías agropecuarias, a través de la asistencia técnica a productores, de 282,392 en el año 2020 a 410,372 en el año 2024, a fin de mejorar la productividad y la competitividad de los rubros de importancia para agricultura dominicana.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
17225474831 |  | 17291458194.55 |  |  | 29130633.01 |  |  | 0.1685%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
Producto 6238 | Productores y técnicos agrícolas reciben asistencia técnica para la transferencia tecnológica | 90500 | 234578000 | 36200 | 70373400 | 119608 | 27000741.41 | 330.4% | 38.37%
Producto 6803 | Productores reciben Transferencia de Embriones Bovinos | 150 | 42190000 | 50 | 12657000 | 87 | 1180329.6 | 174% | 9.326%
Producto 6804 | Mujeres y jóvenes involucrados en actividades agropecuarias. | 1878 | 8480000 | 550 | 2544000 | 2959 | 949562 | 538% | 37.33%
Producto 6805 | Terrenos agrícolas con riego tecnificados | 16000 | 150000000 | 4000 | 45000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 6238: Productores y técnicos agrícolas reciben asistencia técnica para la transferencia tecnológica.
Descripción del producto: | Consiste en asistir y capacitar técnicos agrícolas y productores(as) de la República Dominicana, con el objetivo de mejorar la producción y productividad de sus cosechas, mediante el conocimiento de nuevas tecnologías por mediación de cursos, talleres, días de campo y adiestramientos.
Logros alcanzados: | Las unidades ejecutoras de este producto son: Departamento de Organización Rural, Departamento Extensión y Capacitación y el Departamento de Agricultura Orgánica. Estas unidades ejecutoras tenían programadas, dotar de asistencia técnica a 36,200 productores (as) para la transferencia de tecnología, logrando asistir a 119,608 productores(as), equivalente a 330.41%, con relación a la meta, de los cuales 105,147 fueron masculinos y 14,461 femeninos. Presentando un desvío positivo o superávit de 83,408 productores, igual a 230.41%.
Causas y justificación del desvío: | En este producto, la razón principal de este favorable superávit de 83,408 productores y técnicos capacitados, indicando el 230.41% por encima de la programación trimestral, fue la metodología usada para compartir las actividades de asistencia técnica en todas las unidades ejecutoras, tanto presencial como virtual, contando con la integración y masivo interés de la población más joven, con el proyecto de Diplomados y talleres para el fomento de la agricultura y mejoramiento de la seguridad alimentaria, en las Regiones: Norcentral y Noroeste, además de contar con alianzas externas (públicas y privadas), quienes brindaron apoyo logístico para el logro de las actividades.
Datos financieros: | Con relación a la programación financiera, el monto asignado fue de RD$70,373,400.00 ejecutándose RD$27,000,741.41, equivalente a 38.37%, presentando un desvío negativo de RD$43,372,658.59, igual al 61.63% de programación financiera no ejecutada.
Análisis de los Logros y Desviaciones
Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 6803: Productores reciben Transferencia de Embriones Bovinos
Descripción del producto: | Consiste en producir y transferir embriones de razas de ganados vacunos, con rendimientos mejorados y adaptados al trópico. También, incluyen capacitar a ganaderos y técnicos pecuarios en tecnologías reproductivas.
Logros alcanzados: | El Centro Biotecnológico de Reproducción Animal (CEBIORA), como unidad ejecutora, para el periodo abril- junio del año en curso, tenía como meta beneficiar a 50 productores, logrando una ejecución de 87 favorecidos (38 hombres y 49 mujeres), de los cuales se realizaron: 29 inseminaciones artificiales de 03 productores propietarios ubicados en las Regiones Sur y Este, así también, se realizaron 02 capacitaciones en las universidades del Gran Santo Domingo: INTEC y UNPHU, favoreciendo 84 estudiantes (35 hombres y 49 mujeres), equivalente a 174.00% de la meta propuesta. Logrando un superávit de 37 beneficiados, para un 74.00% de aumento en la eficiencia.
Causas y justificación del desvío: | El Centro Biotecnológico de Reproducción Animal (CEBIORA), para el trimestre Abril-Junio del 2022, a través del 74.00% de ejecución sobre la meta propuesta, favoreciendo a 37 personas, pudo superar la meta propuesta de favorecidos, debido a sus actividades de Capacitación sobre “Biotecnologías Reproductivas”, realizadas en varias universidades del gran Santo Domingo. Sin embargo, para el indicador “Transferencia de tecnología reproductiva”, no se pudo llevar a cabo, debido a que, para ejecutarse esta actividad, el laboratorio donde se realiza debe estar desinfectado en todas las áreas, así como las herramientas a utilizar, para luego, poder ejecutarse adecuadamente la transferencia de embriones.
Datos financieros: | Con relación a la programación financiera, para el segundo trimestre del año en curso, el monto asignado para el producto 6803 fue de RD$12,657,000.00 ejecutándose RD$1,180,329.60, equivalente al 09.33% con respecto a la meta, presentando un desvío negativo de RD$11,476,670.40, igual a 90.67% del presupuesto.
Análisis de los Logros y Desviaciones
Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 6804: Mujeres y jóvenes involucrados en actividades agropecuarias.
Descripción del producto: | Consiste en brindar apoyo para que mujeres y jóvenes contribuyan con su aporte al desarrollo de la producción rural, incorporándolos en actividades agrícolas.
Logros alcanzados: | La Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer (OSAM) como unidad ejecutora de este producto, tenía como meta involucrar 550 personas (mujeres y jóvenes) a la producción y actividades agrícolas. Durante el trimestre abril – junio 2022, se lograron incorporar 2,959 (733 masculinos y 2,226 femeninas) por medios de capacitación y asistencia técnica, para una ejecución de 538.00% con respecto a lo programado, presentando un desvío positivo o superávit de 2,409 personas, equivalente a 438.00%.
Causas y justificación del desvío: | La razón de este desvío positivo de 438.00% para beneficiar a 2,409 personas por encima de la meta, en el periodo Abril-Junio del 2022, se debió al memorable esfuerzo por parte de la dirección y equipo operativo de la Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer (OSAM), quienes idearon una estrategia para ejecutar capacitaciones educativas y de género, utilizando los lazos establecidos con los directores regionales, los ayuntamientos, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como acuerdos laborales con otras instituciones del estado para el traslado/transporte de mujeres a los lugares destinados para jornadas educativas. En ese mismo orden, los programas de fomento e instalación de huertos urbanos en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional han presentado un aumento significativo, favoreciendo el impacto en el aumento de ejecuciones. Se destaca la responsabilidad de la dirección de gestionar ejecuciones a pesar de contar con un presupuesto limitado. Esto es, gracias al compromiso que ha manifestado la unidad ejecutora con el objetivo de capacitar y asistir mujeres y jóvenes en todo el territorio Nacional.
Datos financieros: | En lo que concierne a la programación financiera, el monto asignado a este producto durante el periodo fue de RD$2,544,000.00, de estos fueron utilizados RD$949,562.00, equivalente al 37.33% de la meta establecida, presentando un desvío negativo de RD$1,594,438.00, igual a 62.67%.
Análisis de los Logros y Desviaciones
Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 6805: Terrenos agrícolas con riego tecnificados.
Descripción del producto: | La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación Nacional de Riego (Tecnificación Nacional de Riego, TNR), bajo su programa productivo “Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego”, consiste básicamente en la instalación de sistemas de riego tecnificado en terrenos utilizados para la agricultura intensiva de productos agrícolas considerados prioritarios por el consumo de la población dominicana, así como para ser exportados al extranjero.
Logros alcanzados: | La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, en el trimestre abril– junio 2022, presentó una programación 4,000 tareas a tecnificar, las cuales se realizarían con un fondo del fideicomiso público (FOTESIR), sin embargo, no hubo ejecución. Cabe señalar que, en este trimestre, la institución realizó diferentes actividades de socialización, capacitación y asistencia técnica, en los cuales se han beneficiado 285 productores agrícolas: 261 hombres y 24 mujeres, realizándose en las siguientes provincias: pedernales, Peravia, Independencia y Azua. En dichas capacitaciones y asistencias se enfocaron en los siguientes aspectos: • Uso eficiente del agua para la agricultura. • Beneficios de la tecnificación del riego agrícola. • Uso correcto de los Sistemas de Riego Agrícolas • Mantenimiento de los sistemas de riego.
Causas y justificación del desvío: | Para este trimestre, se programó 4,000 tareas de tierra, sin embargo, por razones que escapan al poder de la institución a la fecha no se han depositado fondos en el Fideicomiso, por lo que no se tecnificó ninguna tarea de tierra.
Datos financieros: | En lo relativo al presupuesto asignado para este producto en el segundo trimestre 2022, fue de RD$45,000,000.00, sin embargo, no hubo ejecución financiera.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Según lo realizado en el programa 12, podemos señalar las siguientes oportunidades de mejora: 1.Gestión de transportes adecuados para el uso en la movilidad del personal, así como para trasladar participantes de capacitaciones, jornadas de trabajo, encuentros u otras actividades organizadas por las unidades ejecutoras. 2. Se debe dar seguimiento a los medios de transporte asignados a las unidades ejecutoras, para evitar accidentes y/o averías que puedan poner en riesgo la vida tanto del personal como de los participantes. 3. Realización oportuna en el pago de viáticos, así como aprobación del presupuesto para realizar las actividades programadas y cumplir con los objetivos del departamento, según lo estipulado en la Planificación.
III. Información del Programa
Nombre: | Programa 14: Inocuidad Agroalimentaria y sanidad vegetal.
Descripción: | Consiste en el control de inocuidad agroalimentaria para aplicación de buenas practicas agropecuarias (BPA) y para la prevención fitosanitaria y control de plagas y enfermedades.
Beneficiarios: | Son beneficiados los productores y personas que reciben unidades de producción primaria.
Resultado Asociado: | Incrementar las agroexportaciones para la generación de divisas de 0.20% en el año 2020 a 0.25% en el año 2024, por medio de la reducción de las notificaciones por las intercepciones de plagas y residuos de plaguicidas recibidas.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
17225474831 |  | 17291458194.55 |  |  | 1477812.8 |  |  | 0.008546%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
Producto 6806 | Unidades productivas reciben Programas de Control de Inocuidad Agroalimentaria para la aplicación de buenas prácticas. | 3631 | 22660000 | 1452 | 6798000 | 292 | 833165.76 | 20.11% | 3.677%
Producto 6241 | Productores reciben apoyo técnico para la prevención fitosanitaria y control de plagas y enfermedades. | 53891 | 39540911 | 18000 | 11862273 | 10490 | 644647.04 | 58.28% | 1.63%
Análisis de los Logros y Desviaciones
Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 6806: Unidades productivas reciben Programas de Control de Inocuidad Agroalimentaria para la aplicación de buenas prácticas.
Descripción del producto: | Consiste en el aumento de inspecciones en las unidades productivas con condiciones inocuas, con el objetivo de crear la base para garantizar la seguridad alimentaria en República Dominicana, además de asegurar alta calidad en la canasta básica.
Logros alcanzados: | Este producto tuvo como meta capacitar, registrar, inspeccionar y monitorear 1,452 unidades productivas que garantizan la calidad de alimentos de la canasta básica, durante el segundo trimestre abril– junio 2022, de las cuales se beneficiaron unas 292 unidades productivas en BPAyG, equivalente a 20.11% de la meta establecida. Esto indica 1,160 unidades no favorecidas, de acuerdo con la programación, representando el 79.89% de la meta no ejecutada.
Causas y justificación del desvío: | El Departamento de Inocuidad Agroalimentaria (DIA), en el logro de sus actividades recurrentes, a través del desvío negativo de 1,160 unidades productivas no beneficiadas, para el 79.89% de no ejecución, se debió a diversas razones: 1.A raíz de la pandemia por el Covid-19, los laboratorios que ofrecen servicios para el análisis de las muestras iniciaron formalmente sus labores en el mes de marzo del 2022, puesto que se tenían reactivos vencidos o no se contaban con los mismos, provocando el atraso en el programa de toma de muestras. 2.Este mismo programa fue afectado por la falta de mantenimiento de los vehículos utilizados como transporte de personal, que no podían salir al campo por las condiciones, este problema afectó tanto las muestras, las inspecciones y el registro de unidades productivas y establecimientos agropecuarios y, por ende, afectó indirectamente en el número de certificaciones emitidas. 3.La realización de perfiles de riesgo de plaguicidas fueron afectas principalmente por la falta de personal técnico, debido a que, para el periodo en cuestión, se realizaron desvinculaciones, así como no renovación de ciertos contratos, al personal profesional que realizaba dicha labor, afectando también las ejecutorias de la división de inspección y toma de muestra. 4.De igual forma los inconvenientes con la logística de viajes al interior (viáticos y peajes), afecta la ejecución de todos los programas ya que no se cuenta con estos recursos.
Datos Financieros: | En lo relativo al presupuesto asignado para este producto en el segundo trimestre 2022, fue de RD$6,798,000.00, y de este fondo fueron ejecutados RD$833,165.76, en actividades como: diferentes actividades de socialización, capacitación y asistencia técnica, siendo equivalente a 12.26%, con un desvío negativo de RD$5,964,834.24, representando un 87.74% la programación financiera.
Análisis de los Logros y Desviaciones
Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 6241: Productores reciben apoyo técnico para la prevención fitosanitaria y control de plagas y enfermedades.
Descripción del producto: | Consiste en brindar a productores agrícolas apoyo técnico para la producción fitosanitaria y control de plagas y enfermedades, además, forma parte del proyecto Mejoramiento de la Sanidad Agroalimentaria en República Dominicana.
Logros alcanzados: | El producto 6241, donde productores reciben apoyo técnico para la prevención fitosanitaria y control de plagas y enfermedades, este producto cuya unidad ejecutora es el departamento de Sanidad Vegetal y sus respectivas subdirecciones, está conformado por las actividades: Registro, Inspección y Seguimiento de Plagas, Monitoreo Fitosanitario, Prevención y Control de Plagas, formación y Capacitación para el Manejo Integrado de Plagas y Sistema de Cuarentena Vegetal. Todas estas actividades en conjunto presentaron una meta para favorecer 18,000 productores en el segundo trimestre 2022, con la prevención sanitaria de sus respectivos cultivos, protegiéndolos de forma preventiva de plagas y enfermedades. logrando beneficiar 10,940 productores agrícolas, en los cuales fueron 10,374 hombres y 566 mujeres, equivalente a 60.78% de la programación, presentando un desvío negativo de 7,060 productores por beneficiar, igual a 39.22%.
Causas y justificación del desvío: | Este producto, para el trimestre Abril-Junio, contó con un desvío negativo de 7,060 productores, indicando el 39.22% de la meta sin ejecución que, aunque se logró un avance significativo gracias al apoyo e integración de Instituciones Externas, el cumplimiento de la programación se vio afectado debido a que no contaban con el medio de transporte establecido para la unidad ejecutora, además de que no recibieron la aprobación financiera adecuada para efectuar su programación, así como los pagos de viáticos que siguen presentando un retraso.
Datos Financieros: | En la programación financiera para este producto 6241, para el mismo periodo, ascendió a RD$11,862,273.00, ejecutándose de este, el gasto de RD$644,647.04, equivalente a 05.43%, presentando un desvío negativo de RD$11,217,625.96, igual a 94.57%.
Oportunidades de Mejora
De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Se necesita disponer de recursos económicos de forma continua y oportuna, para poder realizar las actividades relevantes de las unidades ejecutoras, con el objetivo de ofrecer productos de mejor calidad distribuidos a los/as productores/as, garantizando la inocuidad y seguridad alimentaria con la introducción de nuevas y modernas tecnologías.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora