## Table 1
Informe de Autoevaluación: Trimestre Abril -Junio de las Metas Físicas-Financieras, Año 2024
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2024-07-15 | Trimestral
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0210- Ministerio de Agricultura
Subcapítulo | 01-Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora | 0001 - Ministerio de Agricultura
Misión | Formular y dirigir las políticas agropecuarias de acuerdo con los planes generales de desarrollo del país, con el fin de que los productores aprovechen las ventajas comparativas y competitivas en los mercados, y de esa manera contribuir de esa manera a garantizar la seguridad alimentaria, la generación de empleos productivos y de divisas, y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Visión | Un sector agropecuario eficiente, competitivo, innovador y emprendedor, que sirva de base a la economía dominicana, proporcionándole la fuente alimentaria a la población, generador de oportunidades, beneficios económicos y sociales para los productores y consumidores.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | 3-. Desarrollo Productivo.
Objetivo general: | 3 | 3.5-. Estructura productiva.
Objetivo(s) específico(s): | 3 | 3.5.3 Elevar la productividad, competitividad, sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.
III. Información del Programa
Nombre: | Programa 11: Fomento de la producción agrícola
Descripción: | El objetivo general de este programa es relanzar el sector agropecuario nacional, con el fin de impulsar el crecimiento y desarrollo sostenible de la agropecuaria dominicana, a través de una estrategia que garantice la seguridad alimentaria, la rentabilidad de los productores y disminuir la pobreza en la zona rural. Utilizan, además, la asistencia en el sector agropecuario como instrumento de política, para orientar a productores para que puedan realizar las innovaciones y transformaciones tecnológicas requeridas en sus predios agrícolas en procura de aumentar la producción y productividad con el objetivo de fomentar las agroexportaciones.
Beneficiarios: | Los beneficiarios son los pequeños y medianos productores agrícolas de todo el territorio nacional.
Resultados al que contribuye el programa | Aumentar el dinamismo de la producción agropecuaria, medido como la tasa de crecimiento promedio cuatrienal, de 14.58% en el año 2020 a 29% en el año 2024.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
17417799267 |  | 17417799267 |  |  | 541426588.89 |  |  | 3.11%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
Producto 6234 | Productores agrícolas reciben insumos y material de siembra para el fomento y desarrollo de la producción nacional. | 114120 | 802557389 | 34236 | 240767216.7 | 4895 | 103240786.89 | 14.3% | 42.88%
Producto 6236 | Productores reciben apoyo y asistencia para la producción de frutales. | 4062 | 37760000 | 1219 | 11328000 | 1368 | 11597902 | 112.2% | 102.4%
Producto 6800 | Agroempresas Agrícolas reciben capacitación y asistencia técnica para dar valor agregado a la producción. | 1800 | 24975000 | 540 | 7492500 | 116 | 8387842 | 21.48% | 111.9%
Producto 6802 | Políticas y Acciones interinstitucionales Coordinadas para la población rural | 17403 | 47040000 | 5212 | 14112000 | 5001 | 1485000 | 95.95% | 10.52%
Producto 7753 | Productores reciben aopoyo en infraestructuras productivas para mejorar la producción agrícola | 82968 | 837900122 | 24890 | 251370036.6 | 25318 | 398402681.02 | 101.7% | 158.5%
Producto 7754 | Distribución de plántulas In- vitro | 1800 | 32455000 | 540 | 9736500 | 104 | 18312376.98 | 19.26% | 188.1%
Producto: | Producto 6234: Productores agrícolas reciben insumos y material de siembra para el fomento y desarrollo de la producción nacional.
Descripción del producto: | Este producto tiene el propósito de dinamizar e incentivar la producción agrícola, con este fin, el Ministerio de Agricultura (MARD), hizo entrega de semillas y otros materiales de siembra como: plantas de cacao, cepas y plantas de plátanos y banano, además de camionadas de esquejes de yuca y abajas de batata a productores agrícolas.

## Table 2
Logros alcanzados: | Las unidades responsables del reporte de este producto son: Bioarroz, los departamentos de Producción, Semillas y Cacao, los cuales programaron beneficiar a 34,236 productores con la entrega de material de siembra de alta calidad genética e insumos agrícolas, con el objetivo de incrementar la producción y productividad de sus predios. Logrando la ejecución de 4,895 productores beneficiados, de los cuales 4,591 fueron hombres y 304 mujeres, cumpliendo con un 14.30% de la programación, contribuyendo esta situación con un desvío negativo de 29,338 productores que no recibieron ningún servicio ofertado por las unidades ejecutoras, igual a un 85.70%.
Causas y justificación del desvío: | La causa del déficit en el producto 6234 de productores impactados por estos servicios se debió a que, en el segundo trimestre del año 2024 la distribución de material de siembra de varios rubros fue distribuidas en pocos productores. Como se visualiza, el porciento de ejecución es solo de un 14.30%, es debido a que, (según nos informaron del departamento de producción, las Regionales y otras Instituciones del Estado Dominicano solicitan semillas y material de siembra sin un listado de beneficiarios anexo, lo que implica que solo se refleja un solo beneficiario para la cantidad de semillas y material de siembra recibido, como por ejemplo: cuando se distribuye quintales de maíz o habichuelas a asociaciones o a instituciones con el Instituto Agrario Dominicano (IAD). Una oportunidad de mejora, que vamos a tomar en consideración para corregir dicha situación para que cada institución y Regional envíen un listado anexo de los productores a beneficiar.
Datos financieros: | El producto 6234: tuvo una asignación presupuestaria de RD$240,767,216.70, para el segundo trimestre del año 2024, de los cuales ejecutó un monto ascendente a RD$103,240,786.89 equivalente a un 42.88% del presupuesto asignado para el trimestre y 12.86% del presupuesto anual del producto.
Causas y justificaciones del desvío financiero | El desvío de la ejecución financiera para este producto se debió a que se realizó una modificación núm. 0020 d/f 09/05/2024, para aportes a productores afectados por fenómenos atmosféricos ocurrido en nov. 2023 y también quedó en línea el proceso AGRICULTURA-CCC-PEEX-2024-0001.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 6236: Productores reciben apoyo y asistencia para la producción de frutales.
Descripción del producto: | Consiste en beneficiar con apoyo, asistencia técnica y capacitación a productores para producción y distribución de plantas frutales como: mango, lechosa, aguacate, guayaba, cítricos, entre otros.
Logros alcanzados: | Respecto a este producto, el Departamento de Frutales tuvo como meta apoyar, asistir y capacitar 1,219 productores y técnicos para la producción de frutas en el segundo trimestre del año 2024, siendo favorecidos por estos servicios 1,368 productores (975 fueron hombres y 393 mujeres), equivalentes a 112.22% con relación a la meta programada, indicándose un superávit de 149 productores frutales, equivalente a 12.22%.
Causas y justificación del desvío: | El Departamento de Frutales (DEFRUT), para el segundo trimestre del año 2024, presentó un desvío positivo de 149 productores favorecidos con distribución de plantas y otros servicios, por encima del meta establecida en la programación, indicando el 12.22% desvío positivo, esto ocurrió debido al seguimiento de programas Siembra RD, Siembra Tu Patio y la demanda de plantas de los pequeños y medianos productores en las 8 regionales del país, el Departamento de Frutales tomando medidas preventivas visitó la Empresa Trasplante con el objetivo de observar plantitas de limón persa y aguacate ofertadas para licitación, también se visitó el Laboratorio Arengolf para verificar disponibilidad de plantitas castaña de masa, también el departamento coordinó para auditar en vivero de Sur Futuro de 18,000 unidades de plantitas de aguacate Carla y Semil y 25 mil plantitas de limón persa, para distribuirlas a los productores.
Datos financieros: | Este producto 6236, tuvo una asignación presupuestaria de RD$11,328,000.00 en el segundo trimestre del año 2024, de los cuales ejecutó un monto ascendente a RD$11,597,902.00 equivalente a un 102.38% del presupuesto del trimestre y el 30.71% de la asignación presupuestaria del año 2024.
Causas y justificaciones del desvío financiero: | La ejecución financiera de este producto no presenta desvíos significativos respecto de su programación.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 6800: Agroempresas Agrícolas reciben capacitación y asistencia técnica para dar valor agregado a la producción.
Descripción del producto: | Consiste en apoyo brindado con capacitación y asistencia técnica a productores y técnicos, realizando cursos, talleres, reuniones y visitar con el objetivo de transferir conocimientos de la importancia que ofrece laborar de forma asociadas y organizadas como son las agroempresas, las cuales reciben además asistencias técnicas y capacitación que permite proporcionar valor agregado a la producción agrícola por medio del fomento de la agroindustria.
Logros alcanzados: | Para el fomento y desarrollo de las agroempresas a nivel nacional, este departamento tiene como meta asistir y capacitar 540 agroempresas para el segundo trimestre del año 2024, de las cuales, fueron visitadas 116, equivalentes a 21.48% de la meta establecida, indicando un déficit o desvío negativo de 424, igual 78.52%, durante el periodo abril – junio.
Causas y justificación del desvío: | Para el segundo trimestre del año 2024, este producto presentó un desvío negativo de 424 agro empresas no asistidas, representando 78.51% con relación a la programación, debido a que el departamento tiene técnico en licencia médica y otros técnicos en vacaciones. Además, el departamento no contó con asignación de transporte ni combustible para ejecutar las capacitaciones y asistencias técnicas pautadas.
Datos financieros: | Este producto tuvo en el segundo trimestre 2024, una asignación presupuestaria de RD$7,492,500.00, ejecutando RD$ 8,387,842.00, equivalente a 111.95% de la asignación del trimestre y 33.58% del presupuesto anual.
Causas y justificaciones del desvío financiero | Este monto de desvío del aumento, en favor de este producto, proviene del primer trimestre, ya que este monto estaba en la etapa de compromiso de pago y se efectuó en este segundo trimestre.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 6802: Políticas y acciones interinstitucionales coordinadas para la población rural
Descripción del producto: | Consiste en propiciar la participación y apoyo de los programas de capacitación para jóvenes profesionales agropecuarios, identificar y coordinar acciones que fortalezcan organizaciones existentes en las comunidades rurales y otras instancias, obras de infraestructura tendientes a mejorar la calidad de vida de la población rural, así como impulsar un modelo económico que priorice la seguridad alimentaria y nutricional, favoreciendo el mejoramiento de las condiciones de vida de la población dominicana.
Logros alcanzados: | El Viceministerio de Desarrollo Rural, en el segundo trimestre del año 2024, contó con una programación de 5,212 personas rurales para ser beneficiadas con capacitación y asistencia técnica para el empoderamiento de los territorios rurales así como el fortalecimiento de las organizaciones rurales, logrando favorecer en este periodo 5,001 pobladores rurales con asistencia y capacitación (de los cuales 2,896 son hombres y 2,105 mujeres) representando un 95.95%, con relación a la programación, esta ejecución indica un déficit de 211 personas (4.04%), de las poblaciones rurales programadas.
Causas y justificación del desvío: | Por normativa emitida por DIGEPRES, los desvíos tanto déficit como superávit, que no superen el 5% comparado con la programación no se toman en cuenta para justificar las diferencias.
Datos financieros: | Con relación a la programación financiera, este producto tuvo un presupuesto asignado de RD$14,112,000.00, en el segundo trimestre del año 2024, de los cuales ejecutó un monto ascendente a RD$1,485,000 equivalente a un 10.52%, del presupuesto trimestral y 3.16% de la asignación anual del producto.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 7753: Produvtores reciben apoyo en infraestructuras productivas para mejorar la producción agrícola
Descripción del producto: | Consiste en beneficiar a los productores con la construcción, rehabilitación de caminos vecinales interparcelarios y comunitarios y lagunas, preparación de terrenos por medio del Servicios de Maquinarias Agrícolas (PROSEMA) y El departamento de Transportación con la construcción de pozos. Estas actividades de forma integral tienen como objetivo mejorar el acceso a predios rurales y favorecer el incremento de la producción agrícolas.
Logros alcanzados: | Las Unidades Ejecutoras responsables del reporte de este producto son: Departamento de Construcción y Reconstrucción de Caminos Vecinales, Programa de Servicios de Maquinarias Agrícolas y Departamento de Transportación; las cuales programaron beneficiar de manera conjuntas 24,890 productores en el periodo abril – junio 2024, con apoyo en infraestructura productivas para mejorar su producción agrícola, durante el segundo trimestre del 2024. Estas unidades lograron beneficiar a 25,318 productores (13,645 hombres y 11,673 mujeres) para un 101.72% de la meta establecida. Presentando un superávit de 428 productores beneficiados (1.72%), con relación a la programación, Y por su nivel, no he tomado en cuentas en los análisis estadísticos por normativas de DIGEPRES.
Causas y justificación del desvío: | La ejecución del producto no presenta desvíos significativos respecto de su programación.
Datos financieros: | Este producto 7753, tuvo una asignación presupuestaria de RD$251,370,036.60 en el segundo trimestre del año 2024, de los cuales ejecutó un monto ascendente a RD$398,402,681.02, equivalente a un 158.49% del presupuesto del trimestre II del año 2024, y 47.55% de la asignación del año.
Causas y justificación del desvío financiero | El desvío de este producto es generado debido a Pagos de facturas del año anterior, según el proceso AGRICULTURA-CCC-LPN-2023-0002, que estaban pendiente de llegar a la etapa del devengado en el 1er. Trimestre y se ejecutaron en el 2do. Trimestre.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 7754: Distribución de plántulas In-vitro
Descripción del producto: | Consiste en producir y distribuir plántulas In-vitro de plátano con alto valor genético.
Logros alcanzados: | El Laboratorio de Micropropagación de Plántulas In-Vitro (BIOVEGA), como unidad ejecutora de este producto, tuvo como programación, beneficiar 540 productores, obteniendo plántulas In-vitro con el objetivo de mejorar la producción a través de técnicas biotecnológicas durante el segundo trimestre del año 2024, resultandos favorecidos por este servicio 104 agricultores (102 hombres y 2 mujeres) para un 19.26% de la programación trimestral. Presentando un déficit de 436 productores que no fueron favorecidos, igual a 80.74% de productores no beneficiados.
Causas y justificación del desvío: | La meta de producción de 250,000 plantas durante el segundo trimestre 2024 se estableció en base al Plan Operativo Anual (POA2024) considerando la existencia de una infraestructura óptima, recursos humanos suficientes y una disponibilidad continua de materiales y equipos necesarios. Sin embargo, varios factores imprevistos y que fueron previamente establecidos como supuestos, afectaron significativamente nuestra capacidad de producción, resultando en una producción real de 216,266 plantas. Las causas principales de esta disminución en la producción son: Reducción en la producción de medios de cultivo en vista de que la autoclave trabaja en un 30% de su capacidad, Falta de aire acondicionados que no solo favorece al personal, sino que es vital para el crecimiento y desarrollo de las plantitas, limitada mano de obra y disponibilidad de sustrato
Datos financieros: | Con relación a la programación financiera, este producto tuvo un presupuesto asignado de RD$9,736,500.00, en el segundo trimestre del año 2024, de los cuales ejecutó un monto ascendente a RD$18,312,376.98, equivalente a un 188.08%, de la asignación del trimestre y 56.42% del presupuesto anual
Causas y justificación del desvío financiero | Este desvío fue debido a Pagos de los procesos AGRICULTURA-CCC-LPN-2022-0006, AGRICULTURA CCC-LPN-2023-0005 Y AGRICULTURA MAE-PEUR-2023-0003, que iniciaron en esos años y que estaban pendiente de llegar a la etapa del devengado, y se ejecutaron en el 2do. Trimestre con los recursos asignados al producto para el 2024.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
III. Información del Programa

## Table 3
Nombre: | Programa 12: Transferencia de tecnologías agropecuarias.
Descripción: | Consiste en beneficiar a pequeños y medianos productores agrícolas y pecuarios en todo el país, con asistencia técnica para la transferencia de tecnología.
Beneficiarios: | Son beneficiados los productores agrícolas que reciben enseñanza en el uso tecnológico y productores pecuarios que reciben tratamientos reproductivos de alto valor genético.
Resultado Asociado: | Aumentar el desarrollo de tecnologías agropecuarias, a través de la asistencia técnica a productores, de 282,392 en el año 2020 a 410,372 en el año 2024, a fin de mejorar la productividad y la competitividad de los rubros de importancia para agricultura dominicana.
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente Presupuesto Ejecutado | [5 empty] | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
17417799267 |  | 17417799267 |  |  | 11443704.59 |  |  | 0.07%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
Producto 6238 | Productores técnicos y agrícolas reciben asistencia técnica para la transferencia tecnológica. | 391200 | 77429069 | 117360 | 23228720.7 | 136332 | 7732974.59 | 116.2% | 33.29%
Producto 7755 | Organizaciones agrícolas y jóvenes reciben asesorías técnicas para fortalecer su estructura institucional | 2020 | 6756000 | 606 | 2026800 | 370 | 0 | 61.06% | 0%
Producto 7771 | Mujeres y jóvenes involucrados en actividades agropecuarias. | 2000 | 30923000 | 500 | 9276900 | 327 | 2987850 | 65.4% | 32.21%
Producto 7772 | Productores reciben Transferencia de Embriones Bovinos. | 250 | 23250000 | 78 | 6975000 | 0 | 722880 | 0% | 10.36%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 6238: Productores y técnicos agrícolas reciben asistencia técnica para la transferencia tecnológica.
Descripción del producto: | Consiste en asistir y capacitar técnicos agrícolas y productores(as) de la República Dominicana, con el objetivo de mejorar la producción y productividad de sus cosechas, mediante el conocimiento de nuevas tecnologías por mediación de cursos, talleres, días de campo y adiestramientos.

## Table 4
Logros alcanzados: | Las unidades ejecutoras de este producto son: Departamento de Extensión y Capacitación y el Departamento de Agricultura Orgánica. Estas unidades ejecutoras programaron, dotar de asistencia técnica a 117, 360 productores(as) para la transferencia de tecnología, logrando asistir a 136,692 productores(as), equivalente a 116,47%, con relación a la meta, de los cuales 121,183 fueron masculinos y 15,509 fueron femeninas. Presentando un desvío positivo o superávit de 19,332 productores, igual a 16.47%.
Causas y justificación del desvío: | La razón principal que justifica el superávit de 19,332 productores(as) y técnicos favorecidos con capacitación y asistencia técnica durante el trimestre abril – junio 2024, es la sinergia formada entre las diferentes Direcciones Regionales, coordinadas con los 840 agentes de asistencia técnica diseminados por todo el territorio nacional y que forman parte esencial del nuevo Servicio de Extensión e Innovación Agrícola (SEIA).
Datos financieros: | Tuvo una asignación presupuestaria de RD$23,228,720.70, en el segundo trimestre del año 2024, ejecutando RD$7,732,974.59, equivalente a 33.29%, del presupuesto trimestral del producto y 9.98% del presupuesto del año.
Causas y justificación del desvío financiero | El desvío de la ejecución financiera de este producto se debe a que varios procesos de compras que se tenían pendiente ejecutar, quedaron en línea y no llegaron a la etapa del devengado tales como: AGRICULTURA-DAF-CM-2023-0098, LPN-2024-0002, 00125, 00152, 00132 y 00055, AGRICULTURA-DAF-CM-2024-0023, esto afecto su ejecución en el primer trimestre.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 7755: Organizaciones agrícolas y jóvenes reciben asesorías técnicas para fortalecer su estructura institucional
Descripción del producto: | Consiste en el fortalecimiento de las organizaciones rurales y comunitarias, como también en la formación y capacitación a jóvenes en zonas rurales.
Logros alcanzados: | El Departamento de Asociatividad y Gestión Organizativa, como unidad ejecutora de este producto, tenía como meta involucrar 606 organizaciones rurales y comunitarias en zonas rurales. Durante el segundo trimestre del año 2024, se lograron beneficiar 370 jóvenes mediante capacitación y asistencia técnica para un 61.05% con respecto a lo programado, presentando un déficit de 236 personas y organizaciones por involucrar, equivalente a 39.95%.
Causas y justificación del desvío: | La causa principal del déficit de 236 personas y organizaciones sin involucrarse a actividades agrícolas en zonas rurales se debió a falta de recursos para logísticas incluyendo vehículos, de forma que la ejecución realizada fue financiada por instituciones afines y con fondos de las mismas asociaciones que participaron
Datos financieros: | Tuvo una asignación presupuestaria para el segundo trimestre del año 2024 de RD$2,026,800.00, ejecutando en el segundo trimestre año 2024, RD$00.0, equivalente a 00.0%, y 0.00% del presupuesto anual del producto.
Causas y justificaciones del desvío financiero | El desvío de la ejecución financiera de este producto, presentada sin ejecución en este 2do. Trimestre, se debe a que los procesos de compras quedaron todos en la etapa a nivel de Preventivo
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 7771: Mujeres y jóvenes involucrados en actividades agropecuarias.
Descripción del producto: | Consiste en brindar apoyo para que mujeres rurales contribuyan con su aporte al desarrollo de la producción rural, incorporándolos en actividades agrícolas.
Logros alcanzados: | La Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer (OSAM) como unidad ejecutora de este producto, tenía como meta incorporar 500 mujeres en actividades agrícolas. Durante el segundo trimestre del año 2024, se lograron beneficiar 327 por medios de capacitación y asistencia técnica, para una ejecución de 65.40% con respecto a lo programado, presentando un desvío negativo de 173 mujeres que no fueron involucradas en actividades agrícolas, equivalente a 34.60%.
Causas y justificación del desvío: | Durante el segundo trimestre, la OSAM, como unidad ejecutora estuvo limitaciones de vehículos para desplazamiento a lugares donde se tenía programado realizar reuniones y otra asistencia técnica, así también se han pospuesto actividades de capacitación como charlas, cursos y otras.
Datos financieros: | Tuvo una asignación presupuestaria para el segundo trimestre del año 2024 de RD$9,276,900.00, ejecutando, RD$2,987,850.00.00, equivalente a 32.21%, del presupuesto trimestre del producto y 9.67% de la asignación del año.
Causas y justificaciones del desvío financiero | El desvío de la ejecución financiera de este producto, se debe a que los procesos de compras que se tenían pendiente ejecutar durante este trimestre, se quedaron en línea tales como AGRICULTURA-DAF-CM-2024-0026, AGRICULTURA-CCC-LPN-2022-0001 (ADENDA) y otros están a nivel de preventivo
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 7772: Productores reciben Transferencia de Embriones Bovinos.
Descripción del producto: | Consiste en producir y transferir embriones de razas de ganados vacunos, con rendimientos mejorados y adaptados al trópico. También, incluyen capacitar a ganaderos y técnicos pecuarios en tecnologías reproductivas.
Logros alcanzados: | El Centro Biotecnológico de Reproducción Animal (CEBIORA), como unidad ejecutora, para el segundo trimestre del año 2024, tuvo una ejecución de … productores beneficiados (… hombres y … mujeres) de una programación para que 78 productores reciban transferencia de tecnología, capacitaciones biotecnológicas y transferencia de embriones bovinos, significando una ejecución de …%, presentando un desvío … de … beneficiados de bienes y servicios del Centro Biotecnológico, son pequeños productores pecuarios favorecidos con capacitaciones para la mejora de sus hatos, de los que se toma en cuenta el favorecimiento de sus familiares, en Azua, San Pedro de Macorís y La Romana.
Causas y justificación del desvío: | El desvío de la ejecución financiera de este producto, se debe a que los procesos de compras que se tenían pendiente ejecutar durante este trimestre, se quedaron en línea tales como AGRICULTURA-DAF-CM-2024-0026, AGRICULTURA-CCC-LPN-2022-0001 (ADENDA) y otros están a nivel de preventivo
Datos financieros: | El CEBIORA, como unidad ejecutora tuvo una asignación presupuestaria para el segundo trimestre de RD$6,975,000.00, en el año 2024, la cual ejecutó RD$722,880.00 equivalente a 10.36% del presupuesto trimestral del producto y 3.10% de la asignación anual.
Causas y justificación del desvío financiero | El desvío de la ejecución financiera de este producto, se debe a que los procesos de compras que se tenían pendiente ejecutar durante este trimestre, se quedaron en línea tales como AGRICULTURA-DAF-CM-2024-0026, AGRICULTURA-CCC-LPN-2022-0001 (ADENDA) y otros están a nivel de preventivo

## Table 5
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
III. Información del Programa
Nombre: | Programa 14: Inocuidad Agroalimentaria y Sanidad Vegetal.
Descripción: | Consiste en el control de inocuidad agroalimentaria para aplicación de buenas prácticas agropecuarias (BPA) y para la prevención fitosanitaria y control de plagas y enfermedades.
Beneficiarios: | Son beneficiados los productores y personas que reciben unidades de producción primaria.
Resultado Asociado: | Incrementar las agroexportaciones para la generación de divisas de 0.20% en el año 2020 a 0.25% en el año 2024, por medio de la reducción de las notificaciones por las intercepciones de plagas y residuos de plaguicidas recibidas.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
17417799267 |  | 17417799267 |  |  | 8343824.22 |  |  | 0.05%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
Producto 6241 | Productores reciben apoyo técnico para la prevención fitosanitaria y control de plagas y enfermedades. | 3096 | 47230000 | 929 | 14169000 | 4790 | 809462 | 515.6% | 5.71%
Producto 6806 | Unidades productivas reciben Programas de Control de Inocuidad Agroalimentaria para la aplicación de buenas prácticas. | 1150 | 54950000 | 230 | 16485000 | 396 | 7534362.22 | 172.2% | 45.7%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 6241: Productores reciben apoyo técnico para la prevención fitosanitaria y control de plagas y enfermedades.
Descripción del producto: | Consiste en brindar a productores agrícolas apoyo técnico para la producción fitosanitaria y control de plagas y enfermedades, con el fin de producir alimentos inocuos y contribuiría a con la Seguridad Agroalimentaria del país. Además, forma parte del proyecto Mejoramiento de la Sanidad Agroalimentaria en República Dominicana.
Logros alcanzados: | El producto 6241, donde productores reciben apoyo técnico para la prevención fitosanitaria y control de plagas y enfermedades, este producto cuya unidad ejecutora es el departamento de Sanidad Vegetal y sus respectivas subdirecciones, está conformado por las actividades: Registro, Inspección y Seguimiento de Plagas, Monitoreo Fitosanitario, Prevención y Control de Plagas, formación y Capacitación para el Manejo Integrado de Plagas y Sistema de Cuarentena Vegetal. Todas estas actividades en conjunto presentaron una meta para favorecer 929 productores para el segundo trimestre del año 2024, con la prevención sanitaria de sus respectivos cultivos, protegiéndolos de forma preventiva de plagas y enfermedades. Se logro beneficiar 4,790 productores agrícolas, en los cuales fueron 4,254 hombres y 536 mujeres, equivalente a 515.60% con relación a la programación, presentando un desvío positivo o superávit de 3,861 productores beneficiados, igual a 415.60%.
Causas y justificación del desvío: | Este producto, contó con un superávit de 3,861 productores favorecidos, indicando un 415.60% por encima de la programación debido a la alta erogación de recursos económicos que cubren las actividades (Viáticos, logística y transporte).
Datos financieros: | : En la programación financiera para este producto 6241, para el segundo trimestre del año 2024, ascendió a RD$14,169,000, ejecutándose de este, el gasto de RD$809,462, equivalente a 5.71%del presupuesto del trimestre y 1.71%de la asignación del año.
Causas y justificación del desvío financiero | El desvío de la ejecución financiera de este producto, se debe a que los procesos de compras quedaron en la etapa a nivel de Preventivo.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 6806: Unidades productivas reciben Programas de Control de Inocuidad Agroalimentaria para la aplicación de buenas prácticas.
Descripción del producto: | Consiste en el aumento de inspecciones en las unidades productivas con condiciones inocuas, con el objetivo de crear la base para garantizar la seguridad alimentaria en República Dominicana, además de asegurar alta calidad en la canasta básica.
Logros alcanzados: | Este producto tuvo como meta dotar de apoyo técnico para la prevención fitosanitarias y control de plagas y enfermedades a 345 unidades productivas, con el objetivo de garantizar la calidad de alimentos de la canasta básica, durante segundo trimestre del año 2024, de las cuales se beneficiaron unas 216 unidades productivas en BPAyG, equivalente a 62.61% de la programación establecida. Estas estadísticas registran un desvío negativo de 129 unidades productivas que no recibieron programas de control de inocuidad agroalimentaria, igual a 37.39% sin recibir apoyo técnico.

## Table 6
Causas y justificación del desvío: | Los programas ejecutados por el DIA (Inspección, toma de muestra, certificaciones, perfiles y registros) exceptuando las capacitaciones, presentan un nivel de atraso por diversas razones, entre las cuales se encuentran la disponibilidad de vehículos, cantidad de técnicos, viáticos y recursos económicos para el pago de los servicios como el análisis de muestras. Las emisiones de certificaciones dependen de la demanda de los usuarios, por lo que este número puede ser menor o mayor a lo programado.
Datos financieros | En lo relativo al presupuesto asignado para este producto para el segundo trimestre del año 2024, fue de RD$16,485,000 y se tuvo una ejecución de RD$7,534,362.22, equivalente a 45.70% del presupuesto trimestral asignado ya este producto y 13.71% del presupuesto anual.
Causas y justificación del desvío financiero | El desvío de la ejecución financiera de este producto, se debió a que el proceso AGRICULTURA 2024-00091 de compras se quedó en línea, el cual no llego a la etapa del devengado, esto provocó una baja ejecución financiera en este trimestre.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora