## T1
Informe de Autoevaluación: Trimestre Enero -Marzo de las Metas Físicas-Financieras del Año 2025
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2025-04-16 | Trimestral
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0210- Ministerio de Agricultura
Subcapítulo | 01- Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora | 0001 - Ministerio de Agricultura
Misión | Formular y dirigir las políticas agropecuarias de acuerdo con los planes generales de desarrollo del país, con el fin de que los productores aprovechen las ventajas comparativas y competitivas en los mercados, y de esa manera contribuir de esa manera a garantizar la seguridad alimentaria, la generación de empleos productivos y de divisas, y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Visión | Un sector agropecuario eficiente, competitivo, innovador y emprendedor, que sirva de base a la economía dominicana, proporcionándole la fuente alimentaria a la población, generador de oportunidades, beneficios económicos y sociales para los productores y consumidores.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | 3-. Desarrollo Productivo.
Objetivo general: | 3 | 3.5-. Estructura productiva.
Objetivo(s) específico(s): | 3 | 3.5.3 Elevar la productividad, competitividad, sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.
III. Información del Programa
Nombre: | Programa 11: Fomento de la producción agrícola
Descripción: | El objetivo general de este programa es relanzar el sector agropecuario nacional, con el fin de impulsar el crecimiento y desarrollo sostenible de la agropecuaria dominicana, a través de una estrategia que garantice la seguridad alimentaria, la rentabilidad de los productores y disminuir la pobreza en la zona rural. Utilizan, además, la asistencia en el sector agropecuario como instrumento de política, para orientar a productores para que puedan realizar las innovaciones y transformaciones tecnológicas requeridas en sus predios agrícolas en procura de aumentar la producción y productividad con el objetivo de fomentar las agroexportaciones.
Beneficiarios: | Los beneficiarios son los pequeños y medianos productores agrícolas de todo el territorio nacional.
Resultados al que contribuye el programa | Aumentar el dinamismo de la producción agropecuaria, medido como la tasa de crecimiento promedio cuatrienal, de 19.58% en el año 2022 a 29% en el año 2024.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Vigente |  | Presupuesto Trimestre |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1589950936 |  | 476985281 |  |  | 342198172.91 |  |  | 71.74%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
Producto 6234 | Productores agrícolas reciben insumos y material de siembra para el fomento y desarrollo de la producción nacional. | 35104 | 652180000 | 8776 | 195654000 | 13325 | 146801140.31 | 151.8% | 75.03%
Producto 6236 | Productores reciben apoyo y asistencia para la producción de frutales. | 4500 | 34760000 | 1125 | 10428000 | 835 | 1761350 | 74.22% | 16.89%
Producto 6800 | Agroempresas Agrícolas reciben capacitación y asistencia técnica para dar valor agregado a la producción. | 2800 | 44940000 | 700 | 13482000 | 59 | 16967029.47 | 8.429% | 125.8%
Producto 6802 | Políticas y Acciones interinstitucionales Coordinadas para la población rural | 16444 | 30650000 | 4111 | 9195000 | 4496 | 4247216.34 | 109.4% | 46.19%
Producto 7753 | Productores reciben aopoyo en infraestructuras productivas para mejorar la producción agrícola | 24400 | 821846129 | 6100 | 246553839 | 15915 | 172420256.79 | 260.9% | 69.93%
Producto 7754 | Distribución de plántulas In-vitro | 2300 | 5574807 | 5575 | 1672442 | 115 | 1180 | 2.063% | 0.07056%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 6234: Productores agrícolas reciben insumos y material de siembra para el fomento y desarrollo de la producción nacional.
Descripción del producto: | Este producto tiene el propósito de dinamizar e incentivar la producción agrícola, con este fin, el Ministerio de Agricultura (MARD), hizo entrega de semillas y otros materiales de siembra como: plantas de cacao, cepas y plantas de plátanos y banano, además de camionadas de esquejes de yuca y abajas de batata a productores agrícolas.
Logros alcanzados: | Las unidades ejecutoras responsables del reporte de este producto son: Bioarroz, los Departamentos de Producción, Semillas y Cacao, los cuales programaron beneficiar en conjunto a 8,776 productores con la entrega de material de siembra de alta calidad genética e insumos agrícolas, con el objetivo de incrementar la producción y productividad de sus predios durante el primer trimestre del año 2025, logrando favorecer a 13,325 productores (10,832hombres y 2,493 mujeres), cumpliendo con un 151.83% con relación a la programación. Con un superávit de 4,549 productores que fueron beneficiados, por encima de la programacion propuesta para el trimestre, igual a un 51.83%. Cabe señalar, que con motivo de aumentar el indicador “Productores Agrícolas Beneficiados con Insumos y Material de Siembra”, en el producto 6234, se han incluidos otros departamentos del MARD, que en sus actividades rutinarias cumplen con estas acciones, como son: Viceministerio Desarrollo Rural, Comisión Nacional de Sorgo, Oficina Sectorial Agropecuarias de la Mujer (OSAM), la División de Huertos del Departamento de Produccion agrícola.
Causas y justificación del desvío: | Una de las causas que contribuye con el superávit de 4,549 productores beneficiados (51.83%), con la distribución de material de siembra e insumos, durante el trimestre enero – marzo 2025, fue incluir en la relación de productores beneficiados a las nuevas unidades ejecutoras, las cuales hicieron un aporte de 2,927 productores favorecidos con estos servicios, igual a 21.96%, del total de los 13,325 productores beneficiados durante el trimestre.
Datos financieros: | El producto 6234, cuenta con una asignación presupuestaria para el trimestre enero – marzo 2025, de RD$195,654,000.00, de los cuales ejecutó RD$146,801,140.31, equivalente a 75.03% de la asignación del trimestre y el 22.51%, del presupuesto anual RD$652,180,000.00.
Causas y justificaciones del desvío financiero | No se alcanzó el 100% de ejecución presupuestal programado debido a que el proceso AGRICULTURA-CCC-LPN-2024-0012 no avanzó hasta la etapa de devengado por los procesos interno de esta Institución. Los fondos correspondientes quedaron comprometidos para el segundo trimestre del año.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 6236: Productores reciben apoyo y asistencia para la producción de frutales.
Descripción del producto: | Consiste en beneficiar con apoyo, asistencia técnica y capacitación a productores para producción y distribución de plantas frutales como: mango, lechosa, aguacate, guayaba, cítricos, entre otros.
Logros alcanzados: | Respecto al producto 6236, el Departamento de Frutales como unidad ejecutora, tuvo como meta apoyar, asistir y capacitar 1,125 productores y técnicos en la producción de frutas durante el primer trimestre del año 2025, resultando beneficiados 835 productores (693 hombres y 142 mujeres), equivalentes a 74.22% con relación a la meta programada, indicándose un desvío negativo de 290 personas involucradas en el fomento y cultivos de frutales, equivalente a un déficit de un 25.78%.
Causas y justificación del desvío: | La justificación de este déficit fue debido a que en vivero suplidor en Santiago de los Caballeros, se determinó recibir 15 mil plantistas de limón y 12 mil plantitas de aguacate Popenoe y semil-34 en condiciones óptima para la siembra, sin embargo, es dentro de 15 o 20 días que se acudirá a retirar del vivero para su respectiva siembra en el próximo trimestre abril – junio 2025.
Datos financieros: | Este producto 6236, tuvo una asignación presupuestaria de RD$ 10,428,000, para el primer trimestre del año 2025, de este se ejecutó RD$1,761,350.00, Significando un 16.89%, de la asignación del trimestre y 5.07% de la asignación para el año 2025, que fue de RD$ 34,760,000.00.
Causas y justificaciones del desvío financiero: | La ejecución oportuna de la meta presupuestaria correspondiente se vio afectada por retrasos originados en el Ministerio de Agricultura (MARD), como consecuencia del proceso de reorganización de las Unidades Operativas responsables de la planificación para la adquisición de insumos. Dichos retrasos estuvieron asociados a la implementación de un nuevo procedimiento interno para los procesos de compras y contrataciones, lo que derivó en devoluciones y observaciones a los expedientes, impidiendo que varios de ellos avanzaran a la etapa de creación formal del proceso. Lo que conllevara a una reprogramación física financiera.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 6800: Agroempresas Agrícolas reciben capacitación y asistencia técnica para dar valor agregado a la producción.
Descripción del producto: | Consiste en apoyo brindado con capacitación y asistencia técnica a productores y técnicos, realizando cursos, talleres, reuniones y visitar con el objetivo de transferir conocimientos de la importancia que ofrece laborar de forma asociadas y organizadas como son las agroempresas, las cuales reciben además asistencias técnicas y capacitación que permite proporcionar valor agregado a la producción agrícola por medio del fomento de la agroindustria.
Logros alcanzados: | Para el fomento y desarrollo de la agroempresas a nivel nacional, este departamento tiene como meta asistir y capacitar 830 agroempresas en el primer trimestre del año 2025, de las cuales fueron asistidas y capacitadas 59, equivalentes a 7.11% de la meta establecida, indicando un desvío negativo o déficit en el periodo indicado de 771 agroindustrias, que no recibieron capacitación ni asistencia técnica, igual a 92.89% de ejcución.
Causas y justificación del desvío: | En el primer trimestre del año 2025, este producto presentó un déficit de 771 agro empresas no asistidas y sin recibir capacitación, representando 92.89% con relación a la programación, esto fue debido a que en el departamento de Agroempresas y Mercadeo (AGROMER), tuvo varios técnicos de vacaciones durante el transcurso del trimestre en referencia sin dejar suplentes, lo que a su vez genera una baja en los resultados.
Datos financieros: | El producto 6800, cuenta con una asignación presupuestaria para el año 2025, de RD$44,940,000.00 y para el trimestre enero – marzo dispusieron un presupuesto de RD$13,482,000.00, de este último se ejecutó RD$16,967,029.47, representando un avance de 125.85% de la asignación del trimestre y 37.75%, de la asignación del año.
Causas y justificaciones del desvío financiero | Se logró completar un pago correspondiente al mantenimiento de la infraestructura del Complejo de Secado de San Juan y Vallejuelo, a fin de garantizar las condiciones operativas necesarias para que las agro empresas continúen agregando valor a los productos agropecuarios mediante el tratamiento de secado de diversos rubros agrícolas, en el marco del proceso AGRICULTURA-CCC-PEPU-0001. Asimismo, se cumplió con la adquisición de algunos insumos destinados al montaje de la Feria Agropecuaria 2025, asegurando el avance en su planificación y ejecución.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 6802: Políticas y acciones interinstitucionales coordinadas para la población rural
Descripción del producto: | Consiste en propiciar la participación y apoyo de los programas de capacitación para jóvenes profesionales agropecuarios, identificar y coordinar acciones que fortalezcan organizaciones existentes en las comunidades rurales y otras instancias, obras de infraestructura tendientes a mejorar la calidad de vida de la población rural, así como impulsar un modelo económico que priorice la seguridad alimentaria y nutricional, favoreciendo el mejoramiento de las condiciones de vida de la población dominicana.
Logros alcanzados: | El Viceministerio de Desarrollo Rural es la unidad ejecutora de este producto y tenia en programacion para el primer trimestre del año 2025, para asistir, capacitar y coordinar 4,111, trazando políticas y acciones interinstitucionales coordinadas para favorecer la población y organizaciones rurales. Se lograron asistir y capacitar 4,490 personas para el empoderamiento de los territorios rurales para 109.21% se coordinaron 789 organizaciones campesinas con otras instituciones logrando el fortalecimiento de estas.
Causas y justificación del desvío: | La causa principal de este desvío positivo fue el apoyo logístico, transporte y económico para ejecutar actividades principalmente de capacitación material didácticos y vehículos para el desplazamiento para técnicos instructores.
Datos financieros: | Con relación a la programación financiera, este producto tuvo un presupuesto asignado de RD$30,650,000.00, para el año 2025, y 9,195,000.00, para el primer trimestre del cual se ejecutó un monto ascendente a RD$4,247,216.34, equivalente a un 46.19%, del presupuesto del trimestre y 13.86% de la asignación del año.
Causas y justificaciones del desvío financiero | Los insumos previstos para la ejecución del primer trimestre no alcanzaron el monto programado, debido a que varias solicitudes fueron devueltas por errores en escrituras, cantidades y/o no cumplir con los procedimientos internos establecidos por la institución. Esta situación limitó la ejecución total del presupuesto asignado para dicho período.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 7753: Produvtores reciben apoyo en infraestructuras productivas para mejorar la producción agrícola
Descripción del producto: | Consiste en beneficiar a los productores con la construcción, rehabilitación de caminos vecinales interparcelarios y comunitarios y lagunas, preparación de terrenos por medio del Servicios de Maquinarias Agrícolas (PROSEMA) y El departamento de Transportación con la construcción de pozos. Estas actividades de forma integral tienen como objetivo mejorar el acceso a predios rurales y favorecer el incremento de la producción agrícolas.
Logros alcanzados: | Las unidades responsables del reporte de este producto son: Departamento de Construcción y Reconstrucción de Caminos Vecinales, Programa de Servicios de Maquinarias Agrícolas (PROSEMA) y Departamento de Transportación, los cuales de forma conjuntas programaron beneficiar 21,150 productores, con mejor acceso debido a infraestructura productivas mejoradas, mecanización de terrenos para siembras de cultivos y construcción de pozos, lagunas y otros reservorios de agua que contribuyan a mayor cantidad de agua para riego de cultivos y la pecuarias, logrando beneficiar a 15,915 productores y comunitarios (8,970 hombres y 6,945 mujeres) equivalente para un 75.25% de la meta establecida, presentando un desvío negativo de 5,235 productores no beneficiarios con estos servicios, igual a un 24.75%, con relación a la programación.
Causas y justificación del desvío: | La principal causa de este déficit de 5,235 productores (24.75 %) que no recibieron los servicios en el producto 7753 durante el primer trimestre del 2025, fue debido a que todavía a esta fecha del 2024, hay bastante maquinarias ocupadas en proceso de ejecución de licitaciones correspondiente al año 2024, contribuyendo esta situación, a retrasos en trabajos correspondiente a la programación del del primer trimestre 2025.
Datos financieros: | El producto 7753, contó con asignación para el año 2025 de RD$821,846,129.00 y para el trimestre enero – marzo 2025, tuvo un presupuesto de RD$246,553,839.00, del cual ejecutó RD$172,420,256.79, igual a 69.93% de la asignación del trimestre y 20.98% del presupuesto anual del producto.
Causas y justificación del desvío financiero | El proceso AGRICULTURA-CCC-LPN-2024-0010 no logró avanzar hasta la etapa de devengado, lo que impidió su contabilización dentro de la ejecución presupuestaria del período debido a la revisión y aprobación de los procesos de compras y contrataciones en los diferentes Departamentos de Control Interno.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 7754: Distribución de plántulas In-vitro
Descripción del producto: | Consiste en producir y distribuir plántulas In-vitro de plátano con alto valor genético.
Logros alcanzados: | El Laboratorio de Micropropagación de Plántulas In-Vitro (BIOVEGA), como unidad ejecutora de este producto, tuvo como programación, beneficiar 230 productores, obteniendo plántulas In-vitro con el objetivo de mejorar la producción a través de técnicas biotecnológicas durante el primer trimestre del año 2025, resultandos favorecidos por este servicio 115 agricultores (Todos masculino), para un 50.00% de la programación del primer trimestre año 2025, presentando un déficit de 115 productores que no fueron favorecidos, igual a 50.00% de productores no beneficiados.
Causas y justificación del desvío: | El desvío negativo de 115 productores, indicando el 50.00% de la programación, fue debido a que las plantitas producidas por BIOVEGA, se venden a los productores, compitiendo con otras unidades ejecutoras que de forma gratuita distribuyen material de siembra de musáceas en el ministerio, estas unidades son: Depto. de Producción y Mercadeo, La OSAM y Viceministerio Desarrollo Rural, todas hacen donaciones de cepas, cormitos y plantitas a asociaciones campesinas y otras organizaciones rurales. Otra justificación que limitó al laboratorio cumplir con la meta para beneficiar a 115 productores, es la reducción en la producción de medio de cultivo causado por defecto en una autoclave, este malestar provoca situaciones que limitan la producción de plantitas, otras limitaciones es por razones económicas se presentan problemas en la climatización optima, en área de producción de medios de cultivo, así mismo con frecuencia se presentan situaciones por limitación de obreros en los viveros.
Datos financieros: | El producto 7754, contó con asignación para el año 2025 de RD$5,574,807.00 y para el trimestre enero – marzo 2025, tuvo un presupuesto de RD$1,672,442.00, del cual ejecutó RD$1,180.00, igual a 0.07% de la asignación del trimestre y 0.02% del presupuesto anual del producto.
Causas y justificación del desvío financiero | Durante el primer trimestre, solo fue posible adquirir una parte de los insumos solicitados por la unidad ejecutora, los cuales no alcanzaron a cubrir el monto total programado para el período, afectando así el nivel de ejecución presupuestaria previsto.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
III. Información del Programa
Nombre: | Programa 12: Transferencia de tecnologías agropecuarias.
Descripción: | Consiste en beneficiar a pequeños y medianos productores agrícolas y pecuarios en todo el país, con asistencia técnica para la transferencia de tecnología.
Beneficiarios: | Son beneficiados los productores agrícolas que reciben enseñanza en el uso tecnológico y productores pecuarios que reciben tratamientos reproductivos de alto valor genético.
Resultado Asociado: | Aumentar el desarrollo de tecnologías agropecuarias, a través de la asistencia técnica a productores, de 157,650 en el año 2022 a 275,400 en el año 2024, a fin de mejorar la productividad y la competitividad de los rubros de importancia para agricultura dominicana.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Vigente |  | Presupuesto timestre |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
89440000 |  | 26832000 |  |  | 300585.72 |  |  | 1.12%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera RD$ (B) | Física (C) | Financiera RD$ (D) | Física (E) | Financiera RD$ (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
Producto 6238 | Productores técnicos y agrícolas reciben asistencia técnica para la transferencia tecnológica. | 320298 | 32335000 | 8075 | 9700500 | 134115 | 300585.72 | 1661% | 3.099%
Producto 7755 | Organizaciones agrícolas y jóvenes reciben asesorías técnicas para fortalecer su estructura institucional | 2500 | 6082000 | 625 | 1824600 | 1157 | 0 | 185.1% | 0%
Producto 7771 | Mujeres y jóvenes involucrados en actividades agropecuarias. | 1759 | 29923000 | 440 | 8976900 | 717 | 0 | 163% | 0%
Producto 7772 | Productores reciben Transferencia de Embriones Bovinos. | 551 | 21100000 | 138 | 6330000 | 223 | 0 | 161.6% | 0%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 6238: Productores y técnicos agrícolas reciben asistencia técnica para la transferencia tecnológica.
Descripción del producto: | Consiste en asistir y capacitar técnicos agrícolas y productores(as) de la República Dominicana, con el objetivo de mejorar la producción y productividad de sus cosechas, mediante el conocimiento de nuevas tecnologías por mediación de cursos, talleres, días de campo y adiestramientos.
Logros alcanzados: | Las unidades ejecutoras de este producto son: Departamento Extensión y Capacitación y el Departamento de Agricultura Orgánica. Estas unidades ejecutoras tenían programadas dotar de asistencia técnica y capacitación a 80,075 productores(as), logrando favorecer con estos servicios a 134,115 personas involucradas en la producción nacional, equivalente a 167.49%, con relación a la meta del primer trimestre 2025, de los beneficiados en el trimestre (118,307 fueron masculinos y 15,808 fueron femeninas). Presentando un desvío positivo o superávit de 54,040 productores, igual a 67.49%.
Causas y justificación del desvío: | La razón más relevante que justifica este superávit es la estructura técnica que posee estas unidades ejecutoras en todo el país principalmente Extensión y Capacitación, donde cuenta con un equipo de 840 agentes para asistir a productores y que forman parte esencial del nuevo Servicio de Extensión e Innovación Agrícola (SEIA) en todo el territorio nacional. Asimismo, existen instituciones que ejecutan actividades de capacitación y asistencia técnica en colaboración con el departamento de Extensión y Capacitación como son: El Centro de Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), también facilitan aporte económico en gran cantidad de actividades como: Cursos sobre Metodología de Escuelas de Campo, tanto con técnicos y productores.
Datos financieros: | Con relación a la programación financiera, este producto tuvo un presupuesto asignado de RD$32,335,000.00 para el año 2025, y 9,700,500.00, para el primer trimestre del cual se ejecutó un monto ascendente a RD$300,585.72, equivalente a un 3.10%, del presupuesto del trimestre y 0.93% de la asignación del año.
Causas y justificación del desvío financiero | La ejecución financiera asociada a este producto no superó el monto presupuestario programado para costear las acciones realizadas durante el trimestre las cuales fueron ejecutadas principalmente mediante recursos logísticos ya disponibles (vehículos, personal técnico institucional, materiales existentes, entre otros), lo que redujo considerablemente la necesidad de nuevos compromisos financieros. Además, parte de los gastos previstos para esta actividad se encuentran en proceso de tramitación y no lograron avanzar dentro del trimestre evaluado.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 7755: Organizaciones agrícolas y jóvenes reciben asesorías técnicas para fortalecer su estructura institucional
Descripción del producto: | Consiste en el fortalecimiento de las organizaciones rurales y comunitarias, como también en la formación y capacitación a jóvenes en zonas rurales.
Logros alcanzados: | El Departamento de Organización de Rural (Asociatividad), como unidad ejecutora de este producto, tenía como meta fortalecer 700 organizaciones rurales y comunitarias y formar jóvenes por medio de capacitación, en el primer trimestre del año 2025, capacitaron 1,157 jóvenes de zonas rurales, para una ejecución de 165.28% de jóvenes formado por medio de capacitación. Cabe señalar, que en el trimestre en cuestión no se reportó fortalecimiento ni formación de organización rurales y comunitarias.
Causas y justificación del desvío: | El desvío positivo o superávit, de 457 jóvenes capacitados, equivalente a 65.28% de ejecución. fue debido a que las Direcciones Regionales adjunto a las Asociaciones Campesinas, organizaron, las actividades tanto en las logísticas como en aporte económico, generando grandes entusiasmos en la membrecía de las asociaciones.
Datos financieros: | Con relación a la programación financiera, este producto tuvo un presupuesto asignado de RD$6,082,000.00 para el año 2025, y 1,824,600.00, para el primer trimestre del cual no hubo ejecución durante todo el primer trimestre.
Causas y justificaciones del desvío financiero | No recibimos procesos, ya que este Ministerio está en la implementación de un nuevo procedimiento para la mejorar la practica de compras y contrataciones de bienes y servicios, por lo que algunos expedientes no prosperaron y fueron devueltos a las Unidades Ejecutoras. por lo que sus actividades fueron cubiertas con los fondos reponible de las Regionales Agropecuaria responsables de la actividad a realizar.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 7771: Mujeres y jóvenes involucrados en actividades agropecuarias.
Descripción del producto: | Consiste en brindar apoyo para que mujeres rurales contribuyan con su aporte al desarrollo de la producción rural, incorporándolos en actividades agrícolas.
Logros alcanzados: | La Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer (OSAM) como unidad ejecutora de este producto, tenía como meta incorporar 440 mujeres en actividades agrícolas. Durante el primer trimestre del año 2025, se lograron beneficiar 717 mujeres, por medios de promoción de la cultura de igualdad de género, capacitación y asistencia técnica, para una ejecución de 162.95 %, con respecto a lo programado para el trimestre en cuestión, presentando un desvío positivo de 277 personas involucradas en actividades agropecuarias, equivalente a 62.95%.
Causas y justificación del desvío: | Fueron varias las razones por las que esta unidad ejecutora pudo involucrar mayor cantidad de mujeres en actividades agrícolas, tanto así, que el desvío positivo o superávit ascendió 227 personas involucradas en actividades agropecuarias, durante el mes de marzo en diferentes Direcciones Regionales en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, donde la OSAM tuvo su representación en la organización de estos eventos, en todas estas actividades se manifestó la presencia de la mujer en los diferentes escenarios de la vida rural. También se han seguido realizando reuniones entre técnicos de la FAO y de la OSAM, con el objetivo de socializar y presentar metodología para el diseño de política de Genero del Sector Agropecuario de RD, teniendo como objetivo final promover la autonomía y empoderamiento de las mujeres rurales para elevar su calidad de vida.
Datos financieros: | Con relación a la programación financiera, este producto tuvo un presupuesto asignado de RD$29,923,000.00 para el año 2025, y 8,976,900.00, para el primer trimestre del cual no hubo ejecución durante todo el primer trimestre.
Causas y justificaciones del desvío financiero | No recibimos procesos, ya que estaban involucrados en la reprogramación POA-PACC y la organización de la feria Agropecuaria 2025, las actividades realizadas fueron cubiertas con el fondo reponible de esta Institución y apoyo logístico de los Departamentos.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 7772: Productores reciben Transferencia de Embriones Bovinos.
Descripción del producto: | Consiste en producir y transferir embriones de razas de ganados vacunos, con rendimientos mejorados y adaptados al trópico. También, incluyen capacitar a ganaderos y técnicos pecuarios en tecnologías reproductivas.
Logros alcanzados: | El Centro Biotecnológico de Reproducción Animal (CEBIORA), como unidad ejecutora, en el primer trimestre del año 2025, tuvo una ejecución de 17 productores beneficiados de una programación para que 240 productores pecuarios reciban transferencia de tecnología, capacitaciones biotecnológicas y transferencia de embriones bovinos, significando una ejecución de 7.08%, presentando un desvío 223 productores que no fueron favorecidos, igual a 92.92%.
Causas y justificación del desvío: | La causa principal que justifica la ejecuión de 17 productores beneficiados con los servicios que oferta el Centro Biotecnológico Animal (CEBIORA), no se reflejan en su justa dimensión, que debido a que la gran mayoría de los servicios son aprovechados por los propios animales del CEBIORA. Asi mismo, se informa que no se realizaron transferencia de embriones ni inseminación artificial por falta de hormonas y vacunas.
Datos financieros: | Con relación a la programación financiera, este producto tuvo un presupuesto asignado de RD$21,100,000.00 para el año 2025, y 6,330,000.00, para el primer trimestre del cual no hubo ejecución durante todo el primer trimestre.
Causas y justificación del desvío financiero | No se recibieron procesos, ya que hubo cambio de administración, por lo que será reprogramada su planificación.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
III. Información del Programa
Nombre: | Programa 14: Inocuidad Agroalimentaria y Sanidad Vegetal.
Descripción: | Consiste en el control de inocuidad agroalimentaria para aplicación de buenas prácticas agropecuarias (BPA) y para la prevención fitosanitaria y control de plagas y enfermedades.
Beneficiarios: | Son beneficiados los productores y personas que reciben unidades de producción primaria.
Resultado Asociado: | Incrementar las agroexportaciones para la generación de divisas de 0.20% en el año 2022 a 0.25% en el año 2024, por medio de la reducción de las notificaciones por las intercepciones de plagas y residuos de plaguicidas recibidas.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Vigente |  | Presupuesto Trimestre |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
34925125 |  | 10477537 |  |  | 229830.41 |  |  | 2.1936
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera RD$ (B) | Física (C) | Financiera (D) RD$ | Física (E) | Financiera RD$ (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
Producto 6241 | Productores reciben apoyo técnico para la prevención fitosanitaria y control de plagas y enfermedades. | 2400 | 8752611 | 600 | 2625783 | 3849 | 0 | 641.5% | 0%
Producto 6806 | Unidades productivas reciben Programas de Control de Inocuidad Agroalimentaria para la aplicación de buenas prácticas. | 2833 | 13913500 | 708 | 4174050 | 134 | 229830.41 | 18.93% | 5.506%
Producto 7972 | Empresas y productores reciben asistencia técnica y capacitación en manejo fitosanitario y cuarentenario. | 3000 | 12259014 | 750 | 3,677,704.00, | 0 | 0 | 0% | 0%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 6241: Productores reciben apoyo técnico para la prevención fitosanitaria y control de plagas y enfermedades.
Descripción del producto: | Consiste en brindar a productores agrícolas apoyo técnico para la producción fitosanitaria y control de plagas y enfermedades, con el fin de producir alimentos inocuos y contribuiría a con la Seguridad Agroalimentaria del país. Además, forma parte del proyecto Mejoramiento de la Sanidad Agroalimentaria en República Dominicana.
Logros alcanzados: | El producto 6241, donde productores reciben apoyo técnico para la prevención fitosanitaria y control de plagas y enfermedades, este producto cuya unidad ejecutora es el departamento de Sanidad Vegetal y sus respectivas subdirecciones, está conformado por las actividades: Registro, Inspección y Seguimiento de Plagas, Monitoreo Fitosanitario, Prevención y Control de Plagas, formación y Capacitación para el Manejo Integrado de Plagas y Sistema de Cuarentena Vegetal. Todas estas actividades en conjunto presentaron una meta para favorecer 600 productores para el primer trimestre del año 2025, con la prevención sanitaria de sus respectivos cultivos, protegiéndolos de forma anticipada (prevención) de plagas y enfermedades, logrando beneficiar 3,849 productores agrícolas, de los cuales fueron 3,694 hombres y 155 mujeres, equivalente a 641.5% con relación a la programación, presentando un desvío positivo o superávit de 3,249 productores beneficiados por encima de la programación, igual a 541.50%.
Causas y justificación del desvío: | Este producto, mostró un desvío positivo de 3,249 productores, indicando el 541.50% de ejecución sobre la meta, Esta unidad ejecutora paras sus actividades también manejan recursos auspiciados por organismos y programas internaciones, como son: el Proyecto TRADE SAFE-IES del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, así como el Organismo Internacional Regional de Sanidad Vegetal (OISA), entre otros.
Datos financieros: | Con relación a la programación financiera, este producto tuvo un presupuesto asignado de RD$8,752,611.00 para el año 2025, y 2,625,783.00, para el primer trimestre del cual no hubo ejecución durante todo el primer trimestre.
Causas y justificación del desvío financiero | No recibimos procesos, ya que este Ministerio está en la implementación de un nuevo procedimiento para mejorar la práctica de compras y contrataciones de bienes y servicios, por lo que algunos expedientes no prosperaron y fueron devueltos a las Unidades Ejecutoras. por lo que sus actividades fueron cubiertas con los fondos del Fomento de la Producción los cuales ingresan por el programa de plaguicida del Departamento de Sanidad Vegetal.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 6806: Unidades productivas reciben Programas de Control de Inocuidad Agroalimentaria para la aplicación de buenas prácticas.
Descripción del producto: | Consiste en el aumento de inspecciones en las unidades productivas con condiciones inocuas, con el objetivo de crear la base para garantizar la seguridad alimentaria en República Dominicana, además de asegurar alta calidad en la canasta básica.
Logros alcanzados: | Este producto tuvo como meta dotar de apoyo técnico para la prevención fitosanitarias y control de plagas y enfermedades a 708 unidades productivas que garantizan la calidad de alimentos de la canasta básica. Durante el primer trimestre del año 2025, en este periodo se beneficiaron unas 134 unidades productivas en BPAyG, equivalente a 18.93% con relación a la meta establecida. Esta situación refleja un desvío negativo o déficit de 574 unidades productivas que recibieron programas de control de inocuidad agroalimentaria, para un 81.07% sin ejecución.
Causas y justificación del desvío: | Las causas que provocaron el nivel de desempeño de este producto en el primer trimestre del 2025, de 18.93%, de que unidades productivas, reciban programas de control de inocuidad agroalimentaria para la aplicación de Buenas Prácticas agrícolas, fueron no disponer de vehículos para el desplazamiento de los técnicos, así como viáticos para los mismos y recursos para realizar el análisis residual de las muestras tomadas, todas estas actividades se vieron disminuidas en sus ejecuciones por limitaciones económicas.
Datos financieros | Con relación a la programación financiera, este producto tuvo un presupuesto asignado de RD$13,913,500.00 para el año 2025, y 4,174,050.00, para el primer trimestre del cual hubo una ejecución de RD$229,830.41, equivalente a 5.51% de la asignación del trimestre y 1.65%, del presupuesto anual del producto
Causas y justificación del desvío financiero | Esta situación se debió a retrasos en la coordinación interinstitucional necesaria para la implementación de los programas, así como a la reprogramación de actividades en campo producto de ajustes técnicos en los cronogramas. Adicionalmente, algunos de los insumos y servicios requeridos para el desarrollo de estas acciones se encontraban en proceso de solicitud, sin que se concretaran en la etapa del proceso de compra durante el trimestre. Se espera que la ejecución de este producto se normalice durante el segundo trimestre, conforme se completen los procedimientos administrativos pendientes.
Producto: | Producto 6241: Productores reciben apoyo técnico para la prevención fitosanitaria y control de plagas y enfermedades.
Descripción del producto: | Consiste en brindar a productores agrícolas apoyo técnico para la producción fitosanitaria y control de plagas y enfermedades, con el fin de producir alimentos inocuos y contribuiría a con la Seguridad Agroalimentaria del país. Además, forma parte del proyecto Mejoramiento de la Sanidad Agroalimentaria en República Dominicana.
Logros alcanzados: | El producto 6241, donde productores reciben apoyo técnico para la prevención fitosanitaria y control de plagas y enfermedades, este producto cuya unidad ejecutora es el departamento de Sanidad Vegetal y sus respectivas subdirecciones, está conformado por las actividades: Registro, Inspección y Seguimiento de Plagas, Monitoreo Fitosanitario, Prevención y Control de Plagas, formación y Capacitación para el Manejo Integrado de Plagas y Sistema de Cuarentena Vegetal. Todas estas actividades en conjunto presentaron una meta para favorecer 619 productores para el primer trimestre del año 2025, con la prevención sanitaria de sus respectivos cultivos, protegiéndolos de forma anticipada (prevención) de plagas y enfermedades, logrando beneficiar 3,849 productores agrícolas, de los cuales fueron 3,694 hombres y 155 mujeres, equivalente a 641.5% con relación a la programación, presentando un desvío positivo o superávit de 3,249 productores beneficiados por encima de la programación, igual a 541.50%.
Causas y justificación del desvío: | Este producto, mostró un desvío positivo de 3,249 productores, indicando el 541.50% de ejecución sobre la meta, Esta unidad ejecutora paras sus actividades también manejan recursos auspiciados por organismos y programas internaciones, como son: el Proyecto TRADE SAFE-IES del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, así como el Organismo Internacional Regional de Sanidad Vegetal (OISA), entre otros.
Datos financieros: | Con relación a la programación financiera, este producto tuvo un presupuesto asignado de RD$8,752,611.00 para el año 2025, y 2,625,783.00, para el primer trimestre del cual no hubo ejecución durante todo el primer trimestre.
Causas y justificación del desvío financiero | No recibimos procesos, ya que este Ministerio está en la implementación de un nuevo procedimiento para la mejorar la práctica de compras y contrataciones de bienes y servicios, por lo que algunos expedientes no prosperaron y fueron devueltos a las Unidades Ejecutoras. por lo que sus actividades fueron cubiertas con los fondos del Fomento de la Producción los cuales ingresan por el programa de plaguicida del Departamento de Sanidad Vegetal.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Producto 7972: Empresas y productores reciben asistencia técnica y capacitación en manejo fitosanitario y cuarentenario.
Descripción del producto: | Consiste en dar asistencia técnica y transferir nuevos conocimientos a productores, empresas agrícolas a través de monitoreos y campañas fitosanitarias, con el objetivo de mantener actualizado el estatus fitosanitario y cuarentenario que afectan y amenazan el buen desarrollo de la agricultura en las diferentes áreas agrícolas del país
Población Objetivo: | Productores agrícolas, empresas agrícolas y capacitada
Logros alcanzados: | Readecuación de la planificación para visibilizar las actividades ejecutadas a través de este nuevo producto, la cual la ejecutaban mediante el producto 6241.
Causas y justificación del desvío: | Readecuación de la planificación para visibilizar las actividades ejecutadas a través de este nuevo producto, la cual la ejecutaban mediante el producto 6241.
Datos financieros | Este producto 7972: tiene una asignación presupuestaria anual de RD$12,250,014.00 y tuvo una asignación trimestral de RD$3,677,704.00, ejecutando en el periodo Enero-marzo del 2025 de RD$0.00, equivalente a 0.00 % en el trimestre representando un 0.00 del presupuesto anual.
Causas y justificación del desvío financiero | Este producto corresponde a una línea de acción nueva dentro de la institución, por lo que durante el primer trimestre no se logró ejecutar la programación físico financiero. Esta situación se debió a que el diseño metodológico, la planificación operativa y la articulación con los equipos técnicos responsables aún se encontraban en fase de estructuración. Asimismo, no se completaron los procedimientos administrativos necesarios para la contratación de servicios e insumos requeridos. Se prevé que la implementación de este producto se inicie en el segundo trimestre, una vez se hayan superado las condiciones institucionales y operativas iniciales.